## Sheet1
2014年工作配档表
制表部门：人事处 （盖章） 制表日期：2014年4月20日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 加大高层次人才引进力度 | 1.调研各学院（部）学科、专业建设发展的师资需求，整体工作进度等情况，加强政策宣传。 | 4.1-4.30 | 王桂媛 崔师锐 | 各学院
|  | 2.根据各学院工作整体进度，分专业对重点拟引进人员组织试讲、考察，提高年度高层次人才引进的针对性和成功率。 | 4.15-4.30 | 王桂媛 崔师锐 | 教务处 科研处等
|  | 3.根据不同专业的实际需求，明确2014年人才引进工作的基本原则、重点和措施，研究确定学校2014年高层次人才引进的整体计划。5月初启动首批公开招聘工作。 | 4.30前 | 王桂媛 崔师锐
|  | 4.利用公开招聘及柔性引进等方式，多措并举,做好人才引进各项工作。 | 5月及全年 | 王桂媛 崔师锐 | 各学院等
|  | 5.修订《高层次人才引进与管理工作暂行规定》等制度 | 9.30前 | 王桂媛 崔师锐
|  | 6.成立学校人才工作专家咨询委员会，聘请校内外专家对学校的人才工作提供建议和咨询。 | 适时 | 王桂媛 崔师锐
二 | 实施青年教师成长工程 | 1.调研基础上，制定《“青年教师成长工程”实施办法》，按照“按需培训、择优选拔、学以致用、注重实效”的原则，通过建立和完善青年教师教学能力、科研能力和实践能力培养培训制度，着力构建立体化的青年教师成长体系。 | 暑假前出征求意见稿 | 王桂媛 梁作华 | 教务处、科研处等
|  | 2.根据“青年教师成长工程”实施办法，实施“优秀中青年骨干教师”选拔培养机制、“青年骨干教师国内访问学者”等培训项目，制订《优秀中青年骨干教师选拔培养办法》、《关于加强中青年教师社会实践锻炼的实施意见》等相关政策，修订《教职工学历学位教育管理暂行办法》、《教职工非学历学位进修培训管理暂行办法》等制度，加大对中青年教师学历学位提升、国内外访学、社会实践锻炼等的支持力度，为青年教师成长成才提供措施保障。 | 暑假前出征求意见稿 | 王桂媛 梁作华 | 教务处、科研处等
|  | 3.建立教师"在线学习中心"。与省高师培训网络课程平台相结合，通过建立"在线学习中心"，让更多的老师能通过学习中心学习国家高师中心举办的各类讲座、课程。 | 5.20前 | 王桂媛 梁作华 | 教务处、科研处等
三 | 完善激励约束机制 | 1.校内外专项调研--表彰奖励制度 | 3.1-3.31 | 王桂媛 崔师锐 | 相关部门
|  | 2.校内外专项调研--考核评价机制 | 5.1-5.31 | 商合利 刘兵强
|  | 3.确定教师分类管理、分类评价的试点学院（2-3个），形成初步方案 | 5月 | 王桂媛 崔师锐 | 试点学院
|  | 4.规范表彰奖励管理相关制度，制订《表彰奖励管理暂行办法》（征求意见稿）、《优秀教师、优秀教育工作者评选表彰办法》等相关制度，启动评选，加大宣传奖励力度，发挥典型示范作用 | 5月 | 王桂媛 崔师锐 | 教务处、科研处、宣传部
|  | 5.完善现有的部门考核、教职工考核办法 | 10月 | 商合利 刘兵强等
四 | 校院二级管理 | 1.调研兄弟高校校院两级管理相关制度 | 5月-6月 | 商合利 刘兵强等 | 教务处、科研处等
|  | 2.研究校院两级管理体制实施办法，明确学校和学院的管理职责和权限等 | 6月-7月 | 商合利 刘兵强等
五 | 岗位设置与人员聘用 | 1.修订颁布学校各部门工作职责 | 3月-4月 | 崔师锐
|  | 2.明确相关专业技术岗位及相关管理岗位的岗位职责及聘期任务，按照省里要求签订聘期合同 | 5月 | 王桂媛 梁作华 | 组织部等
六 | 探索校内编制管理方案 | 1.对全校各部门现有岗位进行摸底 | 6.30 | 商合利 刘兵强
|  | 2.根据省编办批复的核编方案，探索校内定岗定编方案,形成初步思路 | 7.15 | 商合利 刘兵强
七 | 做好绩效工资启动的前期调研 | 1.学习绩效工资相关政策,对现有工资项目进行梳理 | 9.1 | 商合利 刘兵强 | 财务处等
|  | 2.明确学校实施绩效工资的基本思路 | 10.1 | 商合利 刘兵强
|  | 3.完善现有校内津贴等分配制度 | 5.31 | 商合利 刘兵强 | 教务处、科研处等
八 | 召开学校人才工作会议 | 1.调研分析学校人才工作现状及存在的问题，梳理明确未来学校人才工作的总体思路、战略重点、目标任务及拟实施的推进人才队伍建设的具体举措，确定人才工作会议的任务、目标。 | 6月底前 | 王桂媛 崔师锐
|  | 2.起草人才工作会议筹备方案，进行任务分解。 | 6月底前 | 王桂媛 崔师锐 | 教务处、科研处等
|  | 3.制订《加强人才工作的实施意见》等文件，集中筹备组织召开学校第一次人才工作会议。 | 10.1-11.30 | 全体 | 教务处、科研处等