## Sheet1
2014年工作配档表
制表部门：体育部 （盖章） 制表日期：2014年 4月20日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 2014年春季田径运动会 | 1.第一次组委会会议 | 2014-03-17 | 安晓辉
|  | 2.网上报名 | 4月7-8日 | 刘传安
|  | 3.第一次彩排 | 2014-04-10 | 刘晨 | 团季、学生处
|  | 4.第二次彩排 | 2014-04-17 | 刘晨 | 团季、学生处
|  | 5.领队会 | 2014-04-23 | 刘晨
二 | 山东省第23届运动会 | 1.组队训练 | ３月２０日 | 刘传安、刘晨
|  | 2.基础训练阶段 | ４月 | 刘传安、刘晨
|  | 3.专项训练阶段 | ５月 | 刘传安、刘晨
|  | 4.体育舞蹈赛前实战阶段 | 6月17日 | 刘传安、高岚
三 | 2014年全国学生定向越野锦标赛 | 1.检查性比赛 | 2014-04-27 | 刘传安、刘晨
|  | 2.定向越野赛前减量训练阶段 | ５月１－１７日 | 刘传安、刘晨
|  | 3.重大事赛 | 2014-05-17 | 刘传安、刘晨
|  | 4.强度板块训练周期 | ６月 | 刘传安、刘晨
|  | 5.赛前减量训练 | 7月上旬 | 刘传安、刘晨
|  | 6.超量恢复 | 7月中旬 | 刘传安、刘晨
四 | 学生体质测试工程 | 1.体质测试仪器购置 | ６月 | 管延伟、高岚 | 资产处、财务处
|  | 2.软硬系统试运行 | ９月 | 管延伟、高岚
|  | 3.开展测试 | １０月 | 管延伟、高岚