## Sheet1
2014年工作配档表
制表部门：办公室（盖章） 制表日期：2014 年 4 月 21 日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 组织开展“规范化建设年活动” | 1.进行学习考察，开展学校规范化建设与管理调研活动。 | 4月 | 杨文凯
|  | 2.出台《山东青年政治学院关于开展“规范化建设年”活动的实施方案》。 | 5月
|  | 3.组织召开“规范化建设年”协调会，部署规范化建设工作，明确目标任务和工作要求。 | 5月
|  | 4.对各单位、各部门开展“规范化建设年”活动中相关任务的完成情况进行调度。 | 每月
|  | 5.进行制度汇编，组织全校范围内的评议表彰，对规范化建设年活动进行全面总结。 | 12月
二 | 深入开展调研，做好发展规划工作 | 1.到校内教务处、科研处、学生处、后勤处开展调研，了解“十二五”规划实施情况。 | 4月 | 单国杰
|  | 2.联合党委宣传部在校报开办“内涵发展论坛”。 | 4月
|  | 2.开展应用技术型院校专题研究，开展调研。 | 全年
|  | 3.到兄弟院校开展发展规划工作调研。 | 9月
|  | 4.参加新建本科院校联席会。 | 11月
|  | 5.提出2015年学校工作建议，起草2015年度工作报告。 | 12月
三 | 扎实开展督查督办工作 | 1.建立《山东青年政治学院督查督办工作办法》制度。 | 5月 | 王洪强
|  | 2.督办各部门工作要点分解情况，工作措施制定情况，各部门落实年度工作部署的具体措施，督促各部门提交工作配档表。 | 4月
|  | 3.调度各部门工作进展情况。 | 全年
|  | 5.及时调度学校党委会、党政联席会作出的决策，校领导的重要指示的落实情况，及时进行督办落实。 | 全年
四 | 开展全校办公室工作培训 | 1.到财务处、国际交流中心等相关部门开展成公文处理的相关调研，实地开展业务服务。 | 6月 | 张致铭
|  | 2.总结办公室公文处理工作，编写公文处理工作指南。 | 7月
|  | 2.总结办会流程，编写会务手册。 | 7月 | 王正坤
|  | 3.制定接待、用印等方面的工作指南。 | 7月
|  | 4.开展办公室业务培训。 | 11月 | 王洪强
五 | 做好信息工作 | 1.组织学习保密法实施条例。 | 5月 | 杨文凯
|  | 2.对信息公开工作进行自查自纠，及时发现应当公开单尚未公开的信息，通过网站等形式及时发布。 | 6月
|  | 3.做好学校教育事业统计，整理相关数据，填报报表及时上报。 | 11月
|  | 4.根据最新统计信息对学校进行及时更新。 | 11月 | 王正坤
|  | 5.制定信息公开办法。 | 1月
|  | 6.会同纪委落实好校领导信访接待制度。 | 全年