## Sheet1
2014年工作配档表
制表部门：后勤管理处 （盖章） 制表日期：2014年4月18日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 继续完善学校能源管理制度，挖掘节能潜力，完成节能平台建设项目一期工程，淘汰高耗能设备。 | 1.细化工作步骤，完成水电表安装，路灯工程全部完成，软件正式版测试。 | 五一假期前 | 张承刚 | 各学院、各部门
|  | 2.软件测试基本完成。 | 5月20日
|  | 3.节能平台工程全部完成，运行正常。 | 8月底前
|  | 4.完成水电暖定量的论证工作，制定切合实际的水电暖定量指标，完成水电暖用量奖惩措施。 | 12月底前
|  | 5.制定工作时间表，每周召开例会通报进度情况，对拖延工作进度的及时予以纠正。每天巡查工作现场，及时协调解决存在的问题。 |  |  | 施工单位
二 | 深化后勤社会化改革。出台学校车辆管理办法，探索公车有偿使用。推动餐厅、超市、浴室等服务性窗口经营模式改革。 | 1.已经出台学校车辆管理办法，公车有偿使用进行有序开展，及时发现问题；五月前完成教工班车调研论证工作，后期完善班车运行方案。 | 8月底前 | 牟晋京
|  | 2.完成服务性窗口经营模式改革方案的可行性论证。 | 4月底前
|  | 3.完成服务性窗口回收工作。 | 5月底前
|  | 4.完成服务性窗口改造及新模式运行的准备工作。 | 暑假结束前
三 | 做好水电暖设备改造，房产维修、物业管理、餐饮、医疗服务等各项服务性工作，不断提升服务质量。 | 1.完成各项规章制度的修订完善工作。 | 4月下旬 | 安海 | 资产处
|  | 2.完成维修公司的引进招标工作，进行维修人员的业务礼仪培训。 | 4月下旬
|  | 3.完成维修仓库的整合，提高维修产品的性价比。 | 4月下旬
4.对各口人员加强管理，做好思想工作，保持人员相对稳定，促进工作持续开展。
四 | 扎实做好2014年民生实事：更换部分室外防滑地砖，设立部分自助净水装置，建设安装图书馆空调系统（配合部门：图书馆），设立教职工班车候车亭，在二期用地新建教职工餐厅。 | 1.更换部分室外防滑地砖:暑假前完成方案论证、确定施工队伍及施工方案、准备好材料；假期开始即进行施工；施工开始后做好施工中的监管，保证质量和工期。 | 暑假结束前 | 安海 | 资产处
|  | 2.设立部分自助净水装置，对方案进行了充分论证，对可行性进行了调研，4月底前完成招标采购工作。 | 五一假期后全部完成安装 | 张承刚 | 资产处
|  | 3.配合图书馆建设安装图书馆空调系统，完成招标手续，协调工作过程。 | 6月初 | 张承刚 | 资产处、图书馆
|  | 4.设立教职工候车亭，论证方案，开展调研工作，4月底前完成招标采购工作。 | 五一假期后全部完成安装 | 牟晋京 | 资产处
|  | 5.基建办公室成立二期职工餐厅施工管理小组：傅斌总负责，田义知土建施工管理，宋旭东、刘忠臣安装施工管理，高琳材料计划管理，魏长文施工安全文明管理 | 2014年3月19日 | 傅斌 | 旅游学院
|  | 6.总方针：紧抓施工进度，在保证质量前提下，安全、及时完成二期职工餐厅的建设，截止2014年4月18日完成基础施工。 | 2014年6月30日完成建设
7.每周四工程施工例会，建设方、监理、总包、审计多方参与，及时处理施工中的问题。
五 | 制定校园整体建设规划，整合资源，完善功能分区。 | 1.联系相关规划、设计部门，针对我院中、长期教学规划，结合现有基础建设资源分析，论证校园整体建设规划。 | 5月份启动 | 傅斌 | 资产处、教务处
|  | 2.满足十二五规划要求、本科评估及教学、实验条件，制订科学、合理、完善的东校区一、二期总体规划，上报规划主管部门审批。 | 2014年年底前上报
六 | 论证建设8号学生公寓。 | 1.组织相关部门、人员对8号公寓可行报告进行论证，确定：选址、建设面积、拟住学生人数、层高等，优化单个宿舍面积，保证投资效益最大化。 | 5月份开始论证 | 傅斌 | 学生处
|  | 2.基建办公室成立8号公寓施工管理小组：傅斌总负责，田义知土建施工管理，宋旭东、刘忠臣安装施工管理，高琳材料计划管理，魏长文施工安全文明管理。 | 7-8月份基坑开挖，10月份主体建设，年底主体封顶
3.刘忠臣落实联系工作。
七 | 开工建设综合实验实训楼。 | 1.项目可行行研究报告编制及审批。 | 截止2014.3完成 | 宋旭东 | 设备处
|  | 2.建筑方案及施工图设计。 | 计划2014.4完成
|  | 3.工程招标及施工前期准备阶段。 | 2014.5-2014.7
|  | 4.土建施工、设备安装调试。 | 2014.8-2016.4
5.宋旭东落实相关工作。
八 | 在加快工程进度、确保工程质量、严控建设成本、维护施工安全、加强民主管理上下功夫，按时完成教职工住宅建设的年度任务。 | 1.成立职工住宅建设项目部,包括：综合部、工程部、技术部、计划部、材料部；确定各部门工作职责及规章制度，严格执行、落实。 |  | 傅斌 | 工会（民主管理委员会）、纪监审等其他相关部门
|  | 2.工程部实施每周四工程例会制度，建设方、监理、总包、审计多方参与，及时处理施工中的问题。 | 全年
|  | 3.进度方面：2014年底，6栋18层主体验收；3栋29层主体结构封顶。确定进度目标后，仔细审核进度计划，严格控制检查进度计划的执行并及时作出相应对策。 | 2014年底
|  | 4.质量方面：确定质量目标，明确现场各管理制度以及管理人员的职责权限，加强对施工单位、监理单位等的现场协调管理，严格按照设计要求的技术质量标准要求施工。 | 全年
|  | 5.安全方面：要求建立健全施工现场的安全管理制度，明确各人员的安全责任，定期进行安全检查并对存在的安全隐患要求及时处理。 | 全年
|  | 6.严格控制现场的建设成本，从设计到施工每一步环节进行经济技术分析，合理优化方案，严格控制现场发生的各种签证等。 | 全年
九 | 实施办公楼改造工程、医务室改造工程、北苑餐厅烟道改造工程、北平房暖气改造工程、南苑餐厅广场和地下室建设工程。 | 1.办公楼改造工程：完成原有居住人员的搬迁工作；对改造工程进行论证和实施；做好新搬进职工的服务工作。 | 5月10日前 | 牟晋京 张承刚
|  | 2.医务室改造工程，完成北平房区域办公室的清理工作；进行医务室改造的方案论证及改造；后期进行搬迁和整理。 | 五一假期后 | 张承刚 牟晋京
|  | 3.北苑餐厅烟道改造工程：暑假前确定施工单位，做好施工前准备；暑假组织施工。 | 暑假结束前 | 牟晋京 张承刚
|  | 4.北平房暖气改造工程：确定施工单位，做好方案；完成安装和改造。 | 4月底前 | 张承刚
|  | 5.南苑餐厅广场和地下室建设工程：已经联系会同相关部门完成地质勘探工作，5月前拿出工程的可行性报告；5月完成工程设计；7月进入施工阶段；8月底前完成全部的装饰装修工作。 | 8月底前 | 安海 | 纪监审、资产处
十 | 组织大学生参加城镇居民基本医疗保险。 | 1.大学生医保政策宣传： (1)2014级新生：在录取通知单中增发医保政策明白卡，宣传相关政策及收费标准及收费办法。 | 5月中旬 | 聂栓琴 | 招生就业处、财务处、学生处
|  | (2)在迎新服务时，做宣传横幅、展板加大宣传力度；在军训期间安排医保宣传讲座。 | 新生入校时
|  | (3)2013级以前学生：在二级学院采取专题讲座形式，宣传政策，鼓励老生自志愿参加。 | 秋季开学第一周 |  | 教务处、各二级学院
|  | 2.大学生医保软件的购置、安装、试运行： （1）大学生医保软件考察、立项、招标。 | 4月15日-5月20日 |  | 资产处、财务处、技术服务中心
|  | （2）软件安装及试运行。 | 5月20日-6月10日 |  | 资产处、二级学院、技术服务中心
|  | 3.学生参保办理：（1）采集入保学生信息。 | 9月1日-9月30日 |  | 二级学院、教务处、技术服务中心
|  | （2）入保学生收费。 |  |  | 二级学院、财务处
|  | 4.发放参保学生医保卡：及时领取学生办理好的医保卡并核发本人。 | 10月以后，视济南市医保办办卡情况下发 |  | 二级学院
|  | 5.大学生医保结算管理及现金报销：逐月上报大学生医保结算，对往来资金进行核准管理。 | 参保以后 |  | 财务处
十一 | 做好教学、科研用房配备系数、标准的界定工作，根据事业发展需要，对各类房产进行调配使用。严格按照有关规定，对超标准使用办公用房、办公用具、不合理占有资产等现象进行清理和整改。 | 1.严格清理现有房产，按照学校有关规定，对办公用房进行了整改。 | 4月前 | 安海 | 资产处
|  | 2.对临时工用房进行了清查和整理，进行了搬迁。 | 4月初
|  | 3.对临时工住房进行登记，整改电气线路保证安全，安装摄像头。 | 4月中旬
十二 | 加强对教职工住宅建设项目的全过程审计监督。 | 1.认真做好各项准备工作，对招投标、合同等进行严格把关。 | 全年 | 傅斌 | 纪监审办公室、资产处、财务处
|  | 2.工程建设过程中严格掌握建设工期和施工进度，做好材料验收、隐蔽工程验收等工作。 | 全年
|  | 3.竣工后做好竣工验收和遗留问题的处置，协助做好竣工决算和审计。 | 全年
十三 | 做好第二届本科生考研工作的服务保障任务。 | 1.积极主动了解学生的保障需求，做好处内各口关于学生考研工作的任务动员。 | 6月 | 安海
|  | 2.水电暖配套服务中心及物业管理中心保证水电设备的正常运行及水电正常供应。 | 7月-8月
|  | 3.安排好班车运行，保证辅导老师交通需求。 | 7月-8月
|  | 4.根据学生人数做好餐饮保障，为学生提供良好的生活服务。 | 7月-8月
|  | 5.做好学生的医疗保障工作。 | 7月-8月