## Sheet1
2014年工作配档表
制表部门：图书馆（盖章） 制表日期：2014年04月10日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 加强图书馆规范化建设工作 | 1.制定图书馆规章制度汇编； | 全年 | 杨锡田 丁英峰 | 图书馆
2.制定图书馆岗位职责汇编；
3.在落实各项管理制度和各岗位职责过程中，顷对其进一步细化、完善和调整；
二 | 加强优质数字资源的引进工作 | 1．加强数字资源的宣传与培训力度，充分利用我校现有数据资源； | 全年 | 常艳 | 信息资源部
2.开展读者信息素养教育，创新培训方法，帮助师生熟练操作和深度检索。
|  | 3.按照学校的发展规划，根据学校教研需求调整馆藏数字资源结构，科学论证后，合理引进2015年度数字资源。 | 9-12月 | 毕荣 | 资源建设部
三 | 改进图书、期刊及教材的征订与采访工作 | 1．与学校专业学科建设、及未来发展相结合； | 全年 | 毕荣 | 资源建设部
2．与广大师生的需求相结合，通过强化以专业教师为图书馆选购主体的现场选购、书目遴选和教师推荐提升文献图书的使用价值和流通利用率。
|  | 3．做好教材引进工作，建立本科教材样本库，为教学一线做好服务工作； | 6月、12月 | 教材服务中心 | 毛红霞
4．教材征订、发放工作，确保准确及时；
5．做好校内教师自编教材和学生教材及供应商教材的核算、对账、结算工作。
|  | 6．为适应学校的发展，加大重点学科与专业的期刊订购比例；完善过刊的装订与上架工作。 | 9-12月 | 期刊阅览部 | 张素勤
四 | 加强馆藏资源的特色化建设工作 | 1．“青年研究数据平台”和“青年文库”建设； | 全年 | 毕荣 | 资源建设部
|  | 2．建立本科生优秀毕业生论文库、艺术设计专业学生作品库。 | 6-10月
五 | 促进图书馆功能拓展项目建设 | 1．“智能型电动密集书架项目”立项及智能型密集书架改造； | 6月15日前 | 图书馆 | 杨锡田
2．“图书馆二层东侧阳台室外休闲阅读区”项目立项。
3．图书馆二楼大厅、地下停车场、电子阅览室的充分合理使用论证报告。
|  | 4．图书馆软硬件升级、更新、维护及网站升级与管理 | 全年 | 技术部 | 鲁鹏
|  | 5.配合相关部门做好图书馆中央空调建设项目的施工 | 6月 | 图书馆 流通部 期刊部 | 杨锡田 李志丽 张素勤
|  | 6.配合相关部门做好办公室的交接、腾空工作；做好图书馆新增空间利用方案的论证工作；做好施工前的各项准备工作。 | 4-12月 | 图书馆 综合科 | 杨锡田 张安春
六 | 加强读者教育培训与服务工作 | 1．新生入馆教育； | 9月 | 信息咨询部 | 常艳
|  | 2．新进教职工馆藏资源利用培训； | 12月
|  | 3．面向全校学生开展《信息检索与利用》课程教学；数据库使用技巧培训； | 全年
4．文献传递服务；馆际互借服务；论文相似性检测服务。
七 | 开展“读书月”和“读者服务月”活动 | 1．读书月在每年4月举行。图书馆将联合学校相关学院或部门开展多种形式的主题活动；并举办书展、图片展、读书论坛、全民数字阅读、优秀出版物推荐等活动。 | 4月 | 图书馆 | 杨锡田
|  | 2. 读者服务月在每年的11月举行，通过与读者座谈、读者调研、读者意见征集等形式了解读者需求，以改进读者服务中的不 | 11月 | 综合科 流通部 期刊阅览部 | 张安春 李志丽 张素勤
|  | 3．充分利用“山青文化园”“山青文化秀场”、“山青书香园地”等阵地，展示我校师生丰富的文化生活。 | 全年 | 综合科 | 张安春
八 | 加强队伍建设，提高业务水平 | 1．组织馆员进行业务学习和研究，积极开展图书馆内部的业务交流活动，鼓励馆员搞好学术性研究，提升科研水平和业务能力； | 全年 | 图书馆 | 滕吉良
2．建立激励馆员读书学习的制度，创建学习型图书馆；
3．支持馆员适当参加全国图书系统和高等院校相关的学术活动、会议培训和学习交流活动。
九 | 加强党总支和支部工作 | 改革创新精神加强图书馆党组织自身建设，探索图书馆思想政治工作的有效途径和方法，有效性地开展政治思想工作。 | 全年 | 党总支部 | 丁英峰
十 | 落实安全措施，抓好安全防范工作 | 1．组织安全督查组，定期检查（每月一次）各工作岗位，做好详细记录。 | 全年 | 图书馆 安全督查组 | 丁英峰
|  | 2．组织消防演练一次。 | 5月