## Sheet1
2014年工作要点配档表
制表部门：培训部 （章） 制表时间：2014年4月20日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
1 | 完成2014年全省团干部培训计划（共9期） | ①与团省委相关部门保持密切联系，及时了解全省共青团工作形势及基层团干部知识需求。 | 全年每期培训班 | 王彦军 董 菲 | 团省委组织部，学校后勤管理处
②按照每期培训对象的需求制定培训计划和课程设置，与相关部门共同商定培训内容。
③组织好课堂教学和外出考察，加强学员管理，确保培训工作顺利进行。
2 | 承办几期团中央委托的全国团干部培训班 | ①适应团中央大力度培训干部的要求，发挥全国团干部教育培训基地的作用。 | 根据团中央安排 | 王 茜 | 办公室 后勤管理处
②利用挂职有利时机，加强与团中央主管部门的沟通交流，保持良好关系，承办2-3期全国团干部调训班。
③做好各项准备工作，提高服务保障水平。
3 | 加强教师队伍建设，建立教师资料数据库 | ①到各学院调研，推荐遴选部分新引进的高学历、高职称年轻教师充实培训教师队伍。 | 5月底 | 王彦军 董 菲 | 各学院
|  | ②协调各学院根据不同专业确定课题、安排新选定教师撰写教案、备课，适时组织试讲，确定部分课程作为培训班备用课程。 | 6月底 |  | 各学院
|  | ③与北京、上海团校及山东省委党校等兄弟团校及科研单位沟通联系，选聘部分有经验的专家承担培训教学任务。 | 10月底 | 王彦军
|  | ④请教育技术中心帮助，建立起培训课师资数据库。 | 11月底 | 董 菲 | 教技中心
4 | 进一步充实完善课程体系 | ①采取实地调研、问卷调查等形式，掌握当前基层团干部专业知识及培训模式需求。 | 6月底 | 王彦军 董 菲 | 团省委组织部，相关市县团委
|  | ②适应团干部培训需要调整设置课程，根据课程充实教学力量。 | 9月底
③最大程度地开设现代管理、领导素质、信息处理与安全等现代科技知识课程，提高青年干部的综合素质。
5 | 承担社会培训，提高效益 | ①了解社会培训需求，根据时间间隙特别是两个长假期间，承接部分社会培训班次。 | 年底前 | 王彦军 | 各学院 后勤管理处
|  | ②与兄弟培训机构联系，学习经验，争取联合开办部分班次。搞好与华图教育的合作办学。 | 6月底
|  | ③争取与相关学院联合开办几期专业教育培训班。 | 年底前
6 | 素质拓展场地建设前期调研工作 | ①到山青世界等成熟基地调研，拿出项目建设规划方案。 | 年底前 | 王彦军 | 基建办
②选定场地位置和设计建设方案，为下步建设打下基础。