## Sheet1
2014年工作配档表
制表部门：学报编辑部（盖章） 制表日期：2014年4月8日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | “新媒体与青少年发展”专题策划 | 1.聘请国内知名专家陆士桢担任栏目主持人并进行组稿 | 11月下旬 | 赵广平
|  | 2.编辑修改稿件 | 12月 | 赵广平
|  | 3.出版发行 | 1月中旬 | 赵广平
……
二 | “中国梦”战略思想研究专题策划策划 | 1.向国内相关专题的研究专家约稿 | 11月下旬 | 孙书平
|  | 2.汇集稿件，送专家复审，编辑修改 | 12月 | 孙书平
|  | 3.校对、印刷、发行 | 1月中旬 | 孙书平
……
三 | “大学生就业与创业问题研究”专题策划 | 1.向国内相关专题的研究专家约稿 | 1月下旬 | 王淑玉
|  | 2.汇集稿件，送专家复审，编辑修改 | 2月 | 王淑玉
|  | 3.校对、印刷、发行 | 3月中旬 | 王淑玉
……
四 | “中国梦”战略思想研究专题策划策划 | 1.向国内相关专题的研究专家约稿 | 1月下旬 | 孙书平
|  | 2.汇集稿件，送专家复审，编辑修改 | 2月 | 孙书平
|  | 3.校对、印刷、发行 | 3月中旬 | 孙书平
……
五 | “青少年与生态文明研究”专题策划 | 1.向国内相关专题的研究专家约稿 | 3月下旬 | 赵广平
|  | 2.汇集稿件，送专家复审，编辑修改 | 4月 | 赵广平
|  | 3.校对、印刷、发行 | 5月中旬 | 赵广平
……
六 | 生态文明研究专题策划 | 聘请刘海霞担任栏目主持人并向国内知名专家张云飞约稿，组稿 | 3月中旬 | 孙书平
|  | 2.编辑修改稿件，请专家点评 | 4月 | 孙书平
|  | 3.出版发行 | 5月中旬 | 孙书平
……
七 | “传统文化与社会思想道德建设”研究专题策划 | 1.参加省社联5月10日“社科论坛：传统文化与美德山东建设研讨会”并向专家约稿 | 5月中旬 | 孙书平
|  | 2.编辑修改稿件，请专家点评 | 6月 | 孙书平
|  | 3.出版发行 | 7月中旬 | 孙书平
……
八 | 青年阅读价值取向专题研究策划 | 1.向国内相关专题的研究专家约稿 | 7月下旬 | 王淑玉
|  | 2.汇集稿件，送专家复审，编辑修改 | 8月 | 王淑玉
|  | 3.校对、印刷、发行 | 9月中旬 | 王淑玉
| “中国梦”战略思想研究专题策划策划 | 1.向相关专题的国内研究专家约稿 | 7月下旬 | 孙书平
九 |  | 2.汇集稿件，送专家复审，编辑修改 | 8月 | 孙书平
|  | 3.校对、印刷、发行 | 9月中旬 | 孙书平
十 | 生态山东建设研究专题策划 | 1.参加省社联9月20日“社科论坛：生态山东建设研讨会”并向专家约稿 | 9月下旬 | 孙书平
|  | 2.编辑修改稿件，请专家点评 | 10月 | 孙书平
|  | 3.出版发行 | 11月中旬 | 孙书平
十一 | 服务学科建设 搭建学术平台 | .到政法学院调研、交流 | 4月中旬 | 赵广平 | 政法学院
2.
3.
十二 | 服务学科建设 搭建学术平台 | 1..到经济学院调研、交流 | 5月中旬 | 王淑玉 | 经济学院
2.
3.
十三 |  | 1.到文化传播学院调研、交流 | 6月中旬 | 孙书平 | 文化传播学院
服务学科建设 搭建学术平台