## Sheet1
2014年工作配档表
制表部门：学生工作部（处）（盖章） 制表日期：2014年4月17日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 加强和改进大学生思想政治教育，推进网络思政教育服务平台建设，运用新兴传媒手段，做好学生思想引领工作。 | 1.探索构建学校党委领导，学工部统筹，各学院为主体，教学、管理等职能部门共同参与的、多位一体的学工工作体系，成立校院两级学生工作委员会。 | 9月底完成 | 雷文庆 | 院办、组织部、人事处、招就处、团委、各学院
|  | 2.定期组织学工发展论坛（每月一期） | 3月-12月，每月一期
|  | 3.学期初学生工作座谈会 | 3月、9月
|  | 4.学期末学生工作座谈会 | 7月、1月
|  | 5.调研、制定《网络思想政治教育实施方案》 | 5月15日前完成 | 夏继周 | 宣传部、团委
|  | 6.成立学工信息调研中心 | 5月20日
|  | 7.定期组织学生成长论坛 | 6月-12月
|  | 8.开展学生社区网络文化建设 | 5月底 |  | 宣传部、教育技术中心
二 | 加强学生党建工作，通过举办学生党员骨干培训班、创设党员奉献岗位、评选优秀学生党员等方式，进一步发挥学生党团和班级组织的作用，引导学生自我教育、自我管理、自我服务。 | 1.制定学生党建工作计划 | 4月底前完成 | 雷文庆 | 组织部
|  | 2.探索试点以专业、年级为单位建立学生党支部 | 7月底前完成 |  | 组织部、各党总支
|  | 3.组织学生党员骨干培训班（2期，上下半年各一期） | 6月、12月 | 夏继周 | 组织部
|  | 4.设立学生党员奉献岗，成立党员先锋队 | 7月1日前完成 |  | 组织部
|  | 5.建立学生社区党员活动室、辅导员党团活动工作室 | 7月1日前完成 |  | 组织部
|  | 6.制定学生党员考核办法，评选优秀学生党员 | 12月底完成 |  | 组织部
|  | 1.学习研究：研究需求，学习有关文件，借鉴先进经验和成果 | 4月底完成 | 夏继周
|  | 2.完成《新生教育规划》草稿，提交学工发展论坛进行论证 | 5月10日完成 | 夏继周 | 招就处、团委、教务处
三 | 深入研究社会发展需求和学生成长成才需要，制定实施大学生教育整体规划。按照“提前介入、过程延长”的原则，上半年完成新生教育规划的制定工作。 | 3.完成《大学生教育整体规划》草稿，提交学工发展论坛进行论证 | 9月20日完成 | 夏继周 | 招就处、团委、教务处
|  | 4.指导各二级学院完成与专业、学院实际相适应的《新生教育规划》 | 6月底前完成 | 雷文庆 | 各学院
|  | 5.指导各二级学院完成与专业、学院实际相适应的《大学生教育整体规划》 | 10月底前完成 |  | 各学院
四 | 推动学生教育与教学工作的协调融合。指导各学院围绕学生职业发展目标和成长成才愿望，制定和完善与专业人才培养方案相匹配的学生教育方案。 | 1.指导各学院制定和完善与专业人才培养方案相匹配的新生入学教育方案，编制《大学生新生入学教育规划方案汇编》 | 6月底前完成 |  | 教务处、各学院
|  | 2.指导各学院制定和完善与专业人才培养方案相匹配的整体教育方案，编制《大学生教育整体规划方案汇编》 | 11月底前完成 |  | 教务处、各学院
|  | 3.通过开展专业教学实践与学生社区管理、教育和服务工作的基地共建等形式，积极促进学生教育与教学工作的协调融合。 | 5月—12月 | 夏继周 | 教务处、各学院
五 | 加强辅导员队伍建设，做好辅导员、班主任的选聘、考核、管理和培训工作。加强对学生工作的科学研究，推动辅导员专业化、专家化、职业化发展，建设一支高水平的思想政治教育专家队伍。 | 1.调研、拟定《关于进一步加强辅导员队伍建设的意见》草稿，征求组织部、人事处、科研处、教务处等部门意见。 | 4月底前完成 | 雷文庆 | 组织部、人事处、科研处、教务处
|  | 2.一定范围内征求各学院、辅导员意见，修订《意见》，提交学校党委会研究。 | 5月底前完成 | 雷文庆
|  | 3.研究制定《辅导员培训制度》，明确通过岗前培训、日常培训、专题培训及职业化培训等提升辅导员政治素质、专业水平和职业能力。 | 8月底完成 | 高珂强 | 人事处
|  | 4.鼓励、支持辅导员开展工作研究，调研制定《学生工作科学研究工作规划（2014-2018）》。 | 6月底完成 | 雷文庆 | 科研处、人事处
|  | 5.协商科研处在校级科研项目中设立“学生工作研究专项基金”，研究制定《关于加强学生工作科学研究的实施细则》。 | 10月底完成 | 高珂强 | 科研处、人事处
|  | 6.按自然班配备班主任，研究制定《山东青年政治学院班主任管理办法（试行）》。 | 5月 | 雷文庆 | 组织部、人事处、各学院
|  | 7.修订《学生辅导员考评办法》，制定《班主任工作考核办法（试行）》。 | 8月底完成 | 高珂强 | 组织部、人事处
|  | 8.组织实施辅导员“读书工程” | 3月-12月 | 高珂强 | 各学院
|  | 9.2013-2014学年辅导员工作考核、优秀辅导员评选 | 9月底前完成 | 高珂强
|  | 10.学生管理工作先进集体、优秀辅导员表彰 | 10月 | 高珂强
|  | 11.制定2014年辅导员培训计划并组织实施 | 4月-12月 | 高珂强
|  | 12.辅导员岗前培训 | 8月底前完成 | 雷文庆
|  | 13.组建学生工作研究团队 | 5月底前完成 | 高珂强 | 科研处
|  | 14.改革值班制度，实施学生工作人员24小时值班，制定《学工系统值班制度》 | 4月15日完成 | 高珂强
|  | 15.探索辅导员进社区，配备住楼辅导员，设立辅导员工作室 | 8月底完成 | 雷文庆
六 | 探索实施青年干部联系班级制度，遴选优秀青年干部担任班主任，鼓励管理服务岗位的青年干部参与学生教育工作。 | 1.调研各学院对班主任的需求 | 4月25日完成 | 高珂强 | 各学院
|  | 2.研究制定《关于选聘优秀青年干部担任班主任的暂行规定》，明确选聘条件、工作职责、选聘程序、管理与考核以及待遇。 | 4月底前完成 | 雷文庆 | 组织部、人事处
|  | 3.会同组织部根据队伍建设需要和干部队伍的状况，确定并公布需求岗位和人数。 | 5月10日完成 | 雷文庆 | 组织部
|  | 4.组织报名、考核选拔 | 5月15日完成 | 高珂强 | 组织部
|  | 5.报学校党委审批、聘任、分配及上岗培训 | 5月20日完成 | 雷文庆 | 组织部、人事处、各学院
七 | 充分利用“山青讲坛”等教育活动载体，组织思想政治教育专家、企业家和社会知名人士，举办高质量的讲座、报告，提高思想政治教育的开放性和实效性，不断增强学生的人文素养。 | 1.调研学生人文素养需求 | 4月底完成 | 高珂强
|  | 2.制定《大学生人文素养提升规划（2014-2018）》，制定2014年工作方案。 | 5月20日完成 | 高珂强 | 宣传部、团委、教务处
|  | 3.邀请专家、学者、校友、朋辈先进典型举办讲座、报告会、读书会、分享会等。 | 4月-12月 | 高珂强 | 宣传部、团委、校友办
八 | 实施“第二课堂建设工程”、“考风考纪教育工程”，通过选树品学兼优典型、组织学习经验交流会等形式，激发学生学习的积极性和主动性，培育良好学风。 | 1.学生学习情况问卷调查，撰写调查报告 | 5月中旬完成 | 高珂强
|  | 2.学生管理规章制度修订 | 8月中旬完成 | 高珂强 | 教务处
|  | 3.实施“第二课堂建设工程”，协同团委加大对学生专业性社团的支持力度 | 4月-12月 | 高珂强 | 团委
|  | 4.首届十大学习标兵评选表彰、事迹宣讲 | 6月底完成 | 高珂强
|  | 5.考研、专升本经验交流分享会 | 6月底前完成 | 高珂强 | 各学院
|  | 6.借助社会力量助学，设立企业奖学金、助学金。研究制定《社会奖助学金管理办法（暂行）》。 | 12月底前完成 | 雷文庆 | 校友办
|  | 7.严肃考试纪律，加大对违反考试纪律行为的查处力度，持续实施“考风考纪教育工程”。 | 4月-12月 | 高珂强 | 各学院、教务处
九 | 注重运用青少年研究成果，加强师生之间的沟通交流，筹建心理健康教育工作室，从完善工作机制、增强师资力量等措施入手，全面提高大学生心理健康教育工作水平。 | 1.探索建立“学生自我教育+辅导员心理辅导+专业教师心理咨询”三级分类指导工作架构 | 4月-12月 | 雷文庆 | 青少所、政法学院
|  | 2.完成大学生心理咨询室基础软硬件建设工作 | 5月底前完成 | 雷文庆
|  | 3.成立辅导员心理工作室 | 6月底完成 | 夏继周 | 青少所
|  | 4.筹备成立学生心理社团 | 6月底完成 | 夏继周
|  | 5.组织开展大学生心理健康活动月活动 | 4月28日—5月28日 | 夏继周
十 | 完善群体性突发事件应急预案，确保校园和谐稳定。 | 1.制定《山东青年政治学院群体性突发事件应急预案》 | 6月底完成 | 雷文庆 | 保卫处
|  | 2.分类组织演练 | 7月-12月 | 雷文庆 | 保卫处、各学院
|  | 3.学生安全教育 | 7月-12月 | 雷文庆 | 保卫处、各学院