## Sheet1
2014年工作配档表
部门：实验设备管理处（盖章） 制表日期：2014年4月20日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 实验室建设 | 1.省财政2014年高校骨干学科教学实验中心建设项目资金400万元，其中经济与管理实验中心200万元，广播电视实验中心200万元。年初上报财政厅的建设方案已于3月12日获批。我们将与资产管理处、相关学院密切配合，积极开展工作，确保在6月份教育厅、财政厅组织的验收前完成招标、施工、培训等任务。 1-1.完成经济与管理实验中心建设，所有教学软件均可实现校园网内24小时访问，2014年建设项目6月中期检查，2013年建设项目6月终期检查。 1-2.完成广播电视实验中心2014年项目建设，6月中期检查。 | 5月完成招标，六月建设完成，迎接验收。 | 吴杰 | 财务处、资产管理处、教务处、各学院
|  | 2.中央财政2014年支持地方高校专项实验室建设项目资金704万元，建设方案已上报省财政厅，待批复后实施。我们将与资产管理处、相关学院密切配合，积极开展工作，确保在12月底前完成招标、施工、培训、运行等任务。（具体进度根据财政资金下达时间进行调整） 2-1.财政计划下达；2-2.项目招标；2-3.项目施工与验收。 | 2-1.6-7月 2-2.8-10月 2-3.9-12月 |  | 财务处、资产管理处、教务处、各学院
|  | 3.2015年骨干学科、中央财政建设项目论证。 | 12月 |  | 各学院
二 | 实验室建设项目库管理 | 1.建立实验室建设项目库制度，制定管理办法，组织各学院申报近3--5年实验室建设项目。 | 9-11月 | 吴杰 | 教务处、科研处、各学院
|  | 2.会同教务处、科研处等部门对项目进行论证、筛选、排序。 | 12月
|  | 3.如有建设资金，按照筛选结果申报实验室建设项目；将暂无资金支持的建设项目纳入项目库。 | 12月
三 | 实验室建制工作 | 1.按照学校《实验室工作规程》《实验室设置管理办法》等文件要求,结合学校实际,制订实验室建制工作实施方案。 | 6月 | 吴杰 | 人事处、教务处、科研处、资产管理处、各学院
|  | 2.做好建制实验室资产档案、人员编制、工作职责、运行管理等方面的工作。 | 9-12月
四 | 完善各项管理规章制度 | 1.进一步明确部门工作职责和岗位职责，完善实验室管理体制和运行机制；积极协助学校实验室工作委员会，加强对实验室建设与管理重大问题的研究。 | 6月底前 | 吴杰
|  | 2.建立健全实验室及多媒体教室管理的各项规章制度。2014年6月底前制订《实验室绩效考评实施办法》、《实验室开放管理办法》、《实验室安全管理规定》《实验室档案及信息管理规定》《教学科研仪器设备管理办法》《材料、低值品、易耗品管理办法》《多媒体教室管理办法》等管理文件及实施细则。 | 6月底前
五 | 实验室、多媒体教室的运行管理工作 | 1.牢固树立服务意识，按照“资源共享、统管共用”的原则，合理调配教学资源，及时维修故障设备，做好实验室、多媒体教室的安全卫生工作，提高资产的利用率和完好率，确保教学、科研工作的顺利开展。 | 全年 | 吴杰
|  | 2.加强实验教学平台和多媒体教学平台的技术研究，不断提高设备系统性能，同时加大技术培训的力度，提高实验教学水平。 | 全年
|  | 3.做好计算机等级考试、普通话考试、计算机文化基础考试等各类考试系统的安装、调试和技术保障工作。 | 全年
|  | 4.协助教务处做好教学质量监控系统的技术保障工作，完成校内外各类考试的考场监控及日常教学质量监控。 | 全年 |  | 教务处
六 | 新建实验楼前期论证工作 | 认真组织各学院做好新建综合实验实训楼各类实验室使用功能、房间布局等方面的需求论证工作，积极配合基建管理办公室、建筑设计院尽快完成建设方案。 | 6月底前 | 吴杰 | 后勤管理处
七 | 实验室信息化工作 | 1.实验室综合管理平台的运行管理工作。 1-1.完善实验室管理平台的基础数据，结合我校实验室实际运行情况将实验室管理、实验室开放、实验队伍等模块进行扩展使用。 1-2.联系实验室管理平台厂家，改进部分模块功能，并应用于实验室日常管理。 | 9月底前 | 吴杰 | 资产管理处、各学院
|  | 2.结合实验室管理平台，按年度、按学期做好实验室各类数据的整理统计工作。 | 全年
|  | 3.建立实验室管理数据库，便于及时更新与查询。 | 全年
|  | 4.做好教育部高校实验室信息统计的上报工作。 4-1.根据本学年教学科研仪器设备购置情况和资产管理处资产管理系统的数据资料，结合实验室资产清查工作，完善高校实验室信息统计上报系统的资产数据。 4-2.做好实验室各项数据的统计汇总，按要求上报数据。 | 4-1.7月 4-2.9-10月
八 | 实验室与设备管理考评工作 | 按照《实验室绩效考评实施办法》做好实验室工作考核，对实验室运行、仪器设备管理、工作人员表现等情况进行检查评估。 | 年底前 | 吴杰 | 教务处、 各学院