## Sheet1
2014年工作配档表
制表部门： （盖章） 制表日期：2014年 月 日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 贯彻落实十八大、十八届三中全会、全国两会和习近平讲话精神等 | 1.组织2场专家报告会 | 4月、10月 | 李玉英 | 政法学院
|  | 2.设计网站logo、订购宣传图片、学习资料、设计宣传展板 | 3月 | 蒋涛涛
|  | 3.在校报开设理论文章专栏，刊发我校师生原创文章或推荐专家理论解读文章 | 全年 | 李玉英
|  | 4.在学校网站“时政热点”转发领导讲话、报告原文、专家解读、评论员文章等 | 全年 | 李玉英
|  | 5.制定培育和践行社会主义核心价值观、弘扬优秀中华传统文化实施方案 | 5月 | 蒋涛涛 | 学生工作部 团委等
|  | 6、结合雷锋精神、五四精神、七一、十一等重大节日开展报告会、论坛、征文等主题教育活动。 | 各个节点 | 蒋涛涛
二 | 加强思想理论课教育教学工作督导，规范思政课教师和教学科研骨干培训，加强过程管理，做好思想政治教育课题申报、管理和选送参评工作。 | 1.组织实施听评课制度 | 下半年 | 李玉英 | 政法学院 教务处
|  | 2.组织开展思政课的教学督导、评选示范课 | 下半年 | 李玉英
|  | 3.做好思政课教师培训的整体规划，提出培训要求，落实培训经费 | 4月 | 李玉英 | 政法学院
|  | 4.组织课题申报、评选，开展思政论文征文活动，优秀论文报纸刊发 | 4月、10月 | 李玉英 | 政法学院 学生工作部
三 | 完善校院两级理论学习中心组学习制度、教职工政治学习制度，加强对党的理论、时事政策与高等教育特点规律的学习教育。做好理论学习活动的宣传报道。 | 1.制定学习活动配档表：明确学习内容、方法和时间进度 | 3月 | 李玉英 | 组织部
|  | 2.订购党委理论中心组学习资料 | 全年 | 李玉英
|  | 3.组织党委中心组专家报告会：1-2期 | 5月、10月 | 李玉英
|  | 4.订购教职工政治学习材料、组织辅导讲座1-2期 | 每学期一次 | 李玉英
四 | 充分发挥校园网、校报、校园广播的主阵地作用，加大对学校发展思路、重大举措、先进做法和成功经验宣传力度，凝聚思想共识，营造解放思想、真抓实干的良好氛围。 | 1.在校报开设内涵发展专栏，集中采写报道各职能部门的发展思路和举措 | 上半年 | 蒋涛涛 | 办公室
|  | 2.深入调研，挖潜部门和学院的工作亮点，总结先进做法和成功经验 | 全年 | 蒋涛涛 | 办公室
|  | 3.规范宣传阵地建设，把握时、效、度，增强引领性 | 上半年 | 蒋涛涛 | 团委
|  | 4.加强与校外媒体的沟通，扩大外宣的范围和层次 | 全年 | 李玉英、蒋涛涛
|  | 5.加强校园媒体规范化建设、整合资源、提升质量 | 6月 | 蒋涛涛
五 | 召开学校宣传思想工作会议，贯彻落实全国、全省宣传思想工作会议精神，对学校宣传思想工作进行安排部署 | 1.制定会议筹备方案、议程 | 5月 | 李玉英 蒋涛涛 | 办公室 发展规划处 学生工作部 政法学院
2.起草领导讲话、主持词、相关文件等文字材料
3.做好具体的会务组织工作
4.做好氛围营造和宣传报道
六 | 凝练大学精神，弘扬校风校训，加强研究，广泛宣传，凝聚师生思想共识，激发教师工作热情，激励学生成长成才。 | 1.在学生开学典礼、毕业典礼等活动中，强化校风校训的解读，进行校史校情的教育。 | 全年 | 蒋涛涛
2.结合校史编写，回顾学校发展史，进一步凝练学校大学精神。
七 | 推进校园文化建设工程，制定实施《校园文化建设实施方案》，做好重要校园文化建设项目的策划与实施，积极打造“山青讲坛”等校园文化活动品牌，提升校园文化建设内涵，提高师生的人文素养 | 1.制定《校园文化建设实施方案》 | 4-5月 | 李玉英 蒋涛涛
|  | 2.启动校园标识文化修订工程 | 下半年 |  | 学校有关部门
|  | 3.实施学生宿舍文化建设工程 | 下半年 |  | 学生工作部 团委等
|  | 4.组织好学雷锋活动、五四青年节、一二九运动、读书月等校园品牌文化活动 | 各个节点 |  | 学生工作处 团委
|  | 5.围绕立德树人，策划山青讲坛专家讲座、设计主题教育活动 | 全年
八 | 以建校65周年为契机，面向全体教职工和广大校友，广泛开展校史资料的征集工作，建设校史资料陈列馆，充分发挥校史的育人功能，启动校歌的征集工作。编印学校新版画册，修订专题片 | 1.继续征集校史资料、校友回忆录、风采录等 | 9月第一集 | 李玉英 | 校友联络办公室 档案馆
|  | 2.征集校歌 | 9月 | 蒋涛涛
|  | 3.编印画册、专题片 | 6-9月 | 蒋涛涛
|  | 4.提出筹建校史陈列馆方案 | 上半年 | 李玉英 | 档案馆 图书馆
|  | 5.编写大事记 | 9月底前完成 | 李玉英 | 办公室
|  | 6.起草校史编写大纲、分解编写任务 | 5月 | 李玉英 | 学校各部门
九 | 以青年教师为重点加强师德师风建设，完善师德考评制度，将师德表现作为教师年度考核、职称评聘、项目立项等方面的重要依据，落实“师德表现一票否决制”。 | 1.组织学习《高等学校教师职业道德规范》，开展教书育人的大讨论,以校报为阵地进行典型宣传 | 9月 | 蒋涛涛 | 人事处 教务处
|  | 2.评选师德先进人物 | 9月 | 李玉英 | 人事处 教务处
|  | 3.制定年度考核、职称评聘、项目立项管理办法，落实“师德表现一票否决制” | 9月 | 李玉英 | 人事处 教务处 科研处