## 就业工作要点配档表
2014年就业工作要点配档表
制表部门：招生就业处（盖章） 制表日期：2014年 4 月 18 日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 备注
一 | 从学生实习、就业指导、信息服务等方面着手，扎实做好首届本科毕业生就业工作，努力提高毕业生就业率 | 1.制定就业工作方案，就业工作日程安排，组织召开就业工作会议，落实工作任务。 | 2-3月 | 赵梅梅 温永慧 李哲 | 各学院
|  | 2.畅通的毕业生联系渠道，及时跟进做好毕业生就业服务和指导工作 | 3-6月
3.及时传达上级有关就业方面的政策和就业信息
4.通过各种平台向毕业生发布用人单位的招聘信息
5.督促和指导毕业生及早就业、积极就业，鼓励正式就业
6.及时收取毕业生各类就业证明材料，掌握毕业生就业动态
7.积极开展调研，扎实做好首届本科生就业工作，提高本科生就业率
8.采取措施，扎实做好人社厅就业率统计工作
9.实时对全校毕业生的就业情况督促、检查通报
二 | 按照不同专业、不同群体加强分类指导，从新生入学到毕业求职的各个阶段全程做好就业指导服务，制定和完善本科生就业指导服务工作体系 | 根据不同年级、不同专业学生的特点，分层次、有针对性地进行指导，提升就业教育、就业指导实效 | 全年 | 赵梅梅 温永慧 李哲 | 校团委 学生工作处 各学院
1.进行入学教育，引导适应大学环境，树立职业生涯规划意识
2.分阶段、有重点的为个人职业方向积累经验，提升个人能力
3.了解就业形势，引导参与与职业定位紧密相关的兼职、 实习，增强社会体验，进一步提升就业、创业意识
4.引导学会使用“山东高校毕业生就业信息网”，做好求职准备
三 | 开展就业指导活动月、就业辅导月系列活动，唱响就业主旋律，引导学生正确看待就业形势，调整就业期望值，提高就业技能 | 开展就业政策进校园、就业讲座、求职面试礼仪培、优秀学子讲述就业创业故事、创业计划大赛、职业生涯规划大赛，简历制作大赛等活动、就业创业典型宣传 | 4-5月 10-12月 | 温永慧 李哲 | 校团委 学生工作处校友办 各学院
四 | 充分利用社会上比较成熟的网络、媒体人才招聘平台，多渠道收集和发布就业信息 | 1.充分利用社会上比较成熟的网络、媒体人才招聘平台，多渠道收集和发布就业信息 | 4-5月 | 温永慧 李哲 | 学生工作处团委 各学院
|  | 2.加强与用人单位的联系，深入了解用人单位，调研就业市场 | 4-5月 |  | 各学院
|  | 3.发动学院教职员工，向用人单位推荐毕业生 | 4-5月 10-11月 | 各学院 | 各学院
五 | 积极联系用人单位，加强与其它院校的合作，组织各类校园专场招聘会，鼓励学生参加社会招聘活动，千方百计拓宽学生就业渠道 | 1.加强与其它同类院校的合作，开发就业市场、达成资源共享 | 4-5月 | 赵梅梅 温永慧 李哲 | 校友办 各学院
|  | 2.针对专科生，组织各类专场招聘会 | 5月
|  | 3.积极联系用人单位，根据专业特点，不定期组织小型招聘会 | 4-5月 10-12月
六 | 加强就业指导工作队伍建设 | 1.抓好一个规划：为从事就业指导工作的老师安排合适的培训、考察、研修计划 | 4-5月 10-12月 | 赵梅梅 温永慧 | 人事处
2.落实两类培训：一是职业生涯规划理论知识和技能培训，二是创业教育培训
3.建设三支队伍：教学研究队伍、素质培训队伍，咨询辅导队伍
七 | 加强就业实习、实训基地建设 | 1.巩固已有基地；不断开拓新的实训、实习基地；利用校友资源，建立就业实训基地 | 全年 | 赵梅梅 温永慧 李哲 | 校友办 各学院
|  | 2.搭建大学生就业创业孵化基地，引进创业项目，抓好创新创业教育，促进以创业带动就业 |  |  | 学生工作处团委 各学院
八 | 齐抓共管，多形式做好大学生就业工作 | 1.积极引导和鼓励毕业生到基层就业 | 4-6月 | 温永慧 李哲 | 各学院
|  | 2.推进我校毕业生自主创业 |  |  | 各学院
|  | 3.抓好大学生参军入伍工作 |  |  | 各学院 学生工作处
|  | 4.着力做好困难帮扶和就业援助 |  |  | 各学院
九 | 做好2014届毕业生档案转递工作 | 组织各学院认真细致地做好相关工作，组织召开工作人员会议，确保毕业生档案安全、准确、迅速转递到位 | 7月 | 温永慧 李哲 | 各学院
十 | 做好2014届毕业生离校未就业跟踪登记工作 | 1.指导离校未就业毕业生在离校就业后及时登陆“离校未就业实名登记系统”录入就业状态 | 8-12月 | 温永慧 李哲 | 各学院
2.做好毕业生跟踪登记工作
3.学校进行跟踪登记并汇总上报省人社厅
十一 | 做好2015届毕业生生源信息统计上报工作 | 组织召开专门会议，指导各学院认真仔细地做好2015届毕业生生源信息统计录入工作，上报省人社厅 | 10-11月 | 温永慧 李哲 | 各学院
十二 | 加强就业状况反馈 | 对毕业生就业情况进行回访，总结在就业工作中出现的问题，制定相应措施，不断提高就业数量和质量 | 10-12月 | 温永慧 李哲 | 各学院
十三 | 做好就业质量年度报告编制和发布工作 | 根据省人社厅年度就业质量报告要求，编制并上报就业质量年度报告 | 11月-次年1月 | 赵梅梅 温永慧 | 学校相关部门
十四 | 其他工作 | 协助已毕业毕业生做好档案查询、放弃专升本补办报到证手续、丢失补办报到证手续、信息网使用等工作；处理毕业生派遣遗留问题，协助办理毕业生改派手续 | 全年 | 温永慧 李哲 | 各学院

## 招生工作要点配档表
2014年就业工作要点配档表
制表部门：招生就业处（盖章） 制表日期：2014年 4 月 18 日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 深入实施阳光工程，做好2014年招生计划的编制和普通高考录取工作。 | 1.起草2014年招生总计划报告 | 2月 | 王黎峰
|  | 2.收集整理各省上报来源计划文件 | 3月-4月 | 王黎峰 徐健 杜聪
3.各二级学院专业招生计划调研分析
4.统计分析2013年各专业一志愿投档率、专业招生计划执行情况
5.根据调研情况、一志愿投档率、13年各专业招生计划编制2014年分专业招生计划
6.上报分省分专业招生计划及相关文件；按照文件要求核对分省分专业招生计划。
|  | 7.收集整理各省普通高考录取文件，参加录取培训会 | 6月 | 王黎峰 徐健 | 教务处、财务处、教育技术中心
8.制定高考录取方案及录取日程表
9.给各省份报送录取规则及联系方式
|  | 10.组织实施2014年普通高考录取工作 | 7月-8月
11.整理录取数据，公布录取结果，邮寄录取通知书
|  | 12.按文件要求，审查新生资格，缴纳各省录取费，上报招生计划执行情况和未报到考生名单 | 9月
二 | 进一步规范艺术类专业考试工作，提高艺考管理信息化水平；积极争取，使我校成为舞蹈类和播音类两个专业的省级统考考点。 | 1.编制艺术类分省分专业招生计划 | 12月 | 王黎峰 徐健 杜聪 | 办公室、纪检审办公室、宣传部、教务处、财务处、后勤管理处、保卫处、教育技术中心、相关学院
|  | 2.编制艺术类招生章程 |  | 王黎峰 徐健 杜聪
|  | 3.审定艺术类考试信息并上报省招生考试院 |  | 王黎峰 徐健 杜聪
|  | 4.拟定艺术类专业考试实施方案、任务细化说明及相关的规定制度 | 1月 | 王黎峰 徐健 杜聪
|  | 5.艺术类专业考试试题命制 |  | 王黎峰 徐健 杜聪
|  | 6.艺术类专业考试物品、设备、资金、人员准备 |  | 王黎峰 徐健 杜聪
|  | 7.进一步完善艺术类专业考试系统，并组织艺术类专业考试报名 | 1月-2月 | 王黎峰 杜聪
|  | 8.组织实施艺术类专业考试 |  | 王黎峰 徐健 杜聪
|  | 9.复核艺术类专业考试成绩，发放艺考合格证 | 3月 | 王黎峰 徐健 杜聪
|  | 10.上报省招生考试院艺考合格成绩库 | 5月-6月 | 王黎峰 徐健 杜聪
|  | 11.积极与省招生考试院协调沟通，努力争取舞蹈类、播音类两个类别的省级统考考点设在我校。 | 3月-8月 | 王黎峰 徐健 杜聪
三 | 优化生源地域结构，继续拓展生源范围，拟新增3个生源省份，进一步优化现有生源省份招生计划设置。 | 1.现有招生省份生源报考报到情况分析； | 4月-5月 | 王黎峰 杜聪
2.现有在校生外省生源学生质量调研分析
3.拟拓展招生省份生源质量、报考报到情况调研分析
4.二级学院学科专业建设对省外招生计划需求调研分析
5.编制跨省招生计划
四 | 加大招生宣传力度，创新招生宣传方式，建立比较稳定、专兼结合的招生宣传队伍，加强优质生源基地建设，争取年内建成10个生源基地。 | 1.建立一支由招生就业处为主，包含各二级学院分管招生副院长和招生宣传员的招生宣传队伍，负责实施学校招生宣传工作。 | 4月 | 王黎峰 徐健 | 宣传部、团委、校友办、培训部、各学院
|  | 2.加强与宣传部等部门的合作，通过联络媒体、访问校友或者校友回访母校、团干培训、学生社会实践等活动适时进行招生宣传。 | 3月-8月 | 王黎峰 徐健 杜聪
|  | 3.拓展生源基地建设。招生就业处为主负责联系生源高中，同时发动二级学院有利资源，与二级学院联合共同建立、管理生源基地。 | 4月-5月，9月-12月 | 王黎峰 徐健 杜聪
|  | 4.加强网络宣传。 （1）完善学校招生信息网，并选择部分有关招生网站投放广告。 （2）充分利用网络软件工具进行宣传。（QQ,邮箱等） | 3月-10月 | 王黎峰 徐健 杜聪
|  | 5.充分发挥传统宣传模式优势。 （1）在上级主管部门的平面媒体上投放广告。 （2）组织参加各地市招生咨询会。 （3）组织部署暑期电话咨询。 （4）组织学生回母校宣传。 （5）组织新生网上问卷调查，撰写调查报告。 | 5月-9月 | 王黎峰 徐健 杜聪
五 | 起草发布2014年招生章程 | 1.收集各省普通高考实施方案 | 4月-5月 | 王黎峰 徐健 杜聪
2.按照相关的文件要求，拟定普通高考招生章程
3.上报省教育厅审核，并报相关省份