## Sheet1
2014年工作配档表
制表部门： （盖章） 制表日期：2014年4月20日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 制定智慧校园建设规划纲要 | 1．通过多种途径，调研高校智慧校园建设情况，确定考察名单。 | 2014年12月 | 王铮
|  | 2．针对不同的考察对象，制定考察大纲，提前预约，现场考察。 |  | 宋果昇
3．形成考察报告。
4．通过网络、期刊等多方查找、收集相关文档、资料，深入学习智慧校园建设课题。
5．邀请业界顶级厂商设计解决方案。
|  | 6．在上述工作基础上，吸纳、汇总，去芜存菁，制定我校智慧校园建设规划纲要。 |  | 王铮
|  | 7. 调研支撑智慧校园运行的数据中心建设需求和标准。 |  | 张学燕
二 | 规划下一代校园网体系架构 | 1．调研、学习IPv6、物联网技术，考察下一代校园网建设情况。 | 2014年10月 | 赵子祥
|  | 2．走访各部门，明确需求。 |  | 王铮
3．制定下一代校园网体系架构，建设目标。
三 | 推动信息化制度建设 | 1．调研、汇总各业务系统间权限分配、数据共享、应用集成存在的问题。 | 2014年12月 | 王铮
2．组织相关部门讨论，优化流程，明确责任，规范制度，监督执行。
四 | 开展应用型研究 | 1．调研需求，依托实际工作，确定研究课题。 | 2014年12月 | 王铮
2．推动研究进程，提升部门科研能力与实战能力。
3．以智慧校园为目标，形成当前校园网的数据分析报告。
五 | 举行信息化培训 | 1．收集、整理一年来各业务系统使用中的常见问题、经验教训。 | 2014年10月 | 宋果昇
2．组织各部门业务系统管理员参加座谈会或培训会。
3．做好新生入学培训工作。
六 | 应用协调与日常维护 | 1．安排专人对口服务各业务系统，组织、协调业务系统与使用部门沟通。 | 2014年12月 | 王铮
|  | 2．维护三大平台、教务、OA、邮件等系统， |  | 张学燕
|  | 3．维护SAM、学工、团委等系统， |  | 赵子祥
|  | 4．维护一卡通系统底层数据与硬件。 |  | 李永正 | 配合后勤管理处
|  | 5．保障卡务中心日常业务。 |  | 韩馨
七 | 运维服务 | 1．协调运营商，合理划分工作分工，明确责任，制定机制，提高服务水平。 | 2014年12月 | 宋果昇
2．规划日常维护工作，提倡上门服务，礼貌用语，优化服务流程。
3．加强员工培训，提高业务能力和技术水平。
4．安排专人负责各类活动、考试的网络保障。
八 | 数字迎新、离校 | 1．整理上一年的使用经验，汇总问题。 | 2014年9月 | 宋果昇 | 配合学生处
|  | 2．针对本年迎新、离校时间，制定配档表，明确任务、措施、时间及责任人。 |  | 王铮
九 | 信息安全 | 1．组织召开信息安全工作协议会。 | 2014年12月 | 王铮
2．加强设备安全和权限管理，优化防护措施，启用强密码策略等技术手段。
3．规划、论证智慧校园信息安全体系，涵括网络安全建设和数据中心安全防护、信息安全防护等。
十 | 加强弱电管网管理 | 1．定期清理弱电管网积水，废弃线缆。 | 2014年10月 | 李永正
2．规范弱电间线缆，清理弱电间卫生。
|  | 3．制定弱电管理办法，加强全校范围内弱电系统的统一管理。 |  | 宋果昇
十一 | 技术支持 | 1．安排专人服务于各重点项目的建设工作。 | 2014年12月 | 王铮
2．组织必要的技术论证和讨论，保证技术方案合理、可行。
十二 | 开展信息化调研 | 1．设计调查问卷，调研信息化建设需求，需要解决的问题。 | 2014年4月 | 王铮
2．走方各部门，交流前期使用情况，调研后期建设需求。
十三 | 中心机房扩容 | 利用寒假完成扩容项目总主要设备和主体工程的建设。 | 2014年4月 | 宋果昇
十四 | 加强队伍建设 | 1．开设网络技术公开课，为各部门培养信息化管理、服务人才。 | 2014年3月 | 张学燕
2．成立信息技术协会，协助网管人员工作，充实网络运行服务队伍。
3．加强对学生助理队伍的管理，引导参与网络运行维护的积极性。
十五 | 加快档案整理工作 | 1．制定档案管理办法，完善档案管理流程。 | 2014年5月 | 宋果昇
2．重新登记档案，清理过期、无用档案。
3．检查、补齐各类档案。
十六 | 制定校园广播建设规划及建设 | 1．考察高校校园广播情况。调研我校广播现状与需求。 | 2014年6月 | 王铮 | 团委
2．制定建设规划。
|  | 3．根据实际情况，配合教务处做好四六级考试广播改造。 |  |  | 教务处
十七 | 制定闭路电视建设规划 | 1．考察高校闭路电视情况。调研我校闭路电视现状与需求。 | 2014年12月 | 赵子祥 | 文化传播学院
2．制定建设规划。
3．优化管理流程，健全制度。
十八 | 做好广播、电视维护 | 1．做好广播、电视的线路维护工作。 | 2014年12月 | 赵子祥
|  | 2．做好最后一公里的服务工作。 |  |  | 实验设备处
3．优化传输方案，更新传输设备。
十九 | 加强课程建设，初步构建以能力和素质提升为核心的课程体系 | 1.积极与教务处沟通，确定网络使用和保障需求。 | 2014年12月 | 王铮 | 配合教务处
2.针对教务处需求，制定技术保障措施，重点保障。
3.定期调研保障情况。
二十 | 充分发挥新媒体优势， 加强与学生的网络互动、 信息反馈、舆情收集，加强学生网络行为的教育引导，努力开辟思想政治教育“红色网络阵地” 。 | 1.定期巡检网络行为审计设备，检查各类日志记录情况。 | 2014年12月 | 赵子祥 | 配合团委
2.积极配合团委的有关工作。
3.提供有关网络技术方面的技术咨询、支持服务。