## Sheet1
2014年工作配档表
制表部门：校友联络办公室 （盖章） 制表日期：2014年04月18日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 完善各级校友会组织建设、帮助条件成熟的地市成立校友分会，筹建学校校友总会。 | 1.在积累的基础上,走访兄弟院校校友办学习先进经验，加强组织建设，构建一个内外结合、上下互动、齐抓共管的校友工作组织新格局。建立起“点、线、面”相结合全方位的校友工作网络。 | 2014 | 杨世谷
|  | 2.设计印制校友办统一的信笺、信封、宣传资料等，统一与校友联络的形象。 | 7月底 | 杨世谷
|  | 3.加强与菏泽、潍坊、枣庄、德州、烟台等地市的校友联络，大力推进校友分会的成立工作。 |  | 杨世谷 | 学生工作部、团委、培训部、各二级学院联合完成
|  | 4.继续大力推进各学院校友分会的工作。 |  | 杨世谷
|  | 5.筹备成立校友工作志愿者组织。 | 5月9日前 | 杨世谷
|  | 5.做好校友总会章程（草案）、会议议程等校友总会的成立准备工作。 |  | 杨世谷
6.成立校友总会。
二 | 做好校友走访工作，开展各种校友联谊活动。 | 1.加强与各校友分会的联系，互通信息、交流经验、联络感情、增进友谊、增强凝聚力。按地区、按系统分门别类做好校友信息确认、更新工作。 |  | 杨世谷 | 学生工作部、团委、培训部、各二级学院联合完成
|  | 2.不断接纳新纪元成员，为扩大校友会规模作铺垫。到校召开毕业生座谈会，就校友工作内容、宗旨、意义以及校友网建设、《山青校友通讯》编印等向毕业生进行说明，推介校友工作，争取毕业生对校友工作的支持。以学院的班级为单位选聘校友联系人，加强校友会与毕业生的经常沟通。 |  | 杨世谷
|  | 3.开展特色校友活动，进一步丰富校友活动的内容，提高校友活动的知识含量和娱乐含量，进一步增强校友会的向心力和凝聚力，真正办成校友之家。 |  | 杨世谷
三 | 建立完善信息平台、充分发挥QQ群、校友网、《山青通讯》等途径，加强与校友的沟通联系。 | 1.初步建立95至今的数据库；第二步建立70级至95的信息数据库；第三步建立建校至70级的信息数据库。 | 2014全年 | 杨世谷 | 宣传部、档案馆、 各校友组织
|  | 2.不断完善校友会QQ群、校友会网页等信息平台、为校友会与广大校友间架起交流的桥梁，让校友们能更好地了解校友会的信息，从而支持校友会的建设；学校也能通过信息平台及时关注校友的动态和取得的业绩，向校友宣传学校的发展，向在校生宣传校友的事迹。 | 2014全年 | 杨世谷
|  | 3.参照兄弟院校的模式，结合我校的实际情况，编印山青特色的校友通讯。 | 5月底 | 杨世谷
四 | 筹备召开第二届校友企业家联谊会。 | 1.通过各学院校友工作分会加大与校友联络的力度，邀请优秀企业界校友准备参加校友企业家联谊会。 | 4月底 | 杨世谷 | 办公室、宣传部、各地、各二级学院校友组织
|  | 2.起草校友企业家联谊会章程（草案）、会议议程。 | 4月底 | 杨世谷
|  | 3.召开第二届校友企业家联谊会。 | 五月中旬 | 杨世谷
五 | 做好知名校友资料收集，编制校友通讯录、校友回忆录 | 1、下发通知，广泛征集校友风采、校友回忆录。 |  | 杨世谷 | 宣传部、档案馆、 各校友组织
|  | 2.召开各种类型的座谈会，如“校史追忆座谈会”、“知名校友座谈会”等，凝聚各方校友，为校友通讯录、回忆录的编制准备宝贵资料。 |  | 杨世谷
|  | 3.设计、编制校友通讯录、回忆录模板。 | 5月底 | 杨世谷
六 | 做好校友返校的组织、策划、接待工作，邀请知名校友走进山青讲坛，为学生提供就业创业指导。 | 1.策划、起草校友返校方案。 | 10月 | 杨世谷 | 宣传部、学生工作部、招生就业处
|  | 2.加强与知名校友的联系，邀请走进山青讲坛。组织各学院启动“校友讲坛”工程，如“校友创业主题系列报告”、“校友成长成才主题系列报告”等，为学生提供就业创业指导。 |  | 杨世谷
七 | 整合校友资源，联系校友为学校建设3-4个教学、科研基地，建设3-4个大学生社会实践基地。 | 1.根据学校的学科、科研工作的需求、加强与校友的联系，促成教学、科研基地的建设。 |  | 杨世谷 | 教务处、科研处、 青少所、学生工作处、团委
|  | 2.起草着实可行的“走进山青校友”社会实践对接方案，在暑假前确定好3-4个暑期社会实践基地。 | 6月底 | 杨世谷