## Sheet1
2014年档案馆工作配档表
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 完成时限 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 大力推行“四个一样”服务模式 | 对来馆人员做到生人熟人一个样，来人来函一个样，上班下班一个样，难查易查一个样，全面提高档案服务水平。 | 2014年全年 | 全体人员
二 | 着力推动档案管理规范化建设，建立健全档案管理制度，构建系统完备、运行有效的档案管理制度体系 | 全年重点推动档案管理制度废改立工作，修订完善《档案管理办法》、《档案立卷与归档工作细则》、《档案实体分类法》、《各单位文件材料归档范围和保管期限》、《档案借阅制度》等规章制度。 | 2014年6月底前 | 仲瑞敏
三 | 完善学校档案工作网络,建立档案工作队伍 | 各单位、各部门确定档案工作负责人和兼职档案员，并开展专题业务培训。 | 2014年6月底前 | 仲瑞敏
四 | 做好档案知识宣传普及工作 | 完善档案馆网站建设，利用网站，不断创新，更新内容，宣传贯彻档案工作法律法规。 | 2014年3底前。 | 李娟
五 | 积极主动的配合做好校史馆建设 | 征集我校建校以来珍贵历史档案及实物资料，为校史馆建设收集素材。 | 贯穿全年 | 李娟
六 | 开展档案编研工作 | 做好学院年鉴调研论证工作，为开展学院年鉴的编写做好基础性工作。加强档案工作的研究，积极开展学术交流力争发表学术成果。 | 贯穿全年 | 全体人员
七 | 规范整理建校以来的照片、底片、视频等资料 | 购置标准照片装具，规范整理 | 贯穿全年 | 李娟
八 | 清退、立卷归档。完毕2013年度上级文件 | 做好目录，装订成卷 | 2014年4月10日前 | 李娟
九 | 归档完毕2013年度档案 | 2、做好2013年度档案材料的收集、整理、归档、鉴定、分类、编目、录入、入库等一系列工作，组织各单位、各部门及时移交 | 2014年12月底前 | 房洁
十 | 库房管理实行“十防”制度 | 实行库房“十防”制度和责任人制度，加强库房规范化的管理,好防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密等工作。 | 贯穿全年 | 房洁
十一 | 加快推进档案信息化管理进程 | 加快推进档案信息化管理进程，开展档案信息化调研工作，按照档案信息化要求配置设备设施。 | 2014年11月底前 | 仲瑞敏