## Sheet1
2014年工作配档表
制表部门：科研处（盖章） 制表日期：2014年4月18日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 进一步完善科研管理制度，探索建立协同创新机制，逐步推动科研创新与经济社会发展大局、科研创新主体之间、科研创新与人才培养、科研创新与体制机制创新的“四个协同”。 | 1.修订一系列科研管理和科研考核文件，下发到各二级学院；广泛征求意见，出台一系列新的科研政策与科研管理制度文件； | 2014年3月 至10月 | 权福军
2.做好科研信息管理系统的投入使用和建设工作，实现科研管理方式科学化、规范化、高效化。
二 | 制定实施科研激励政策，继续加大科研资金投入力度，探索形成以质量与贡献为依据的科研考评机制，激发教师科研创新积极性。 | 1.根据以往文件的实施情况，出台二级学院科研工作评价实施办法，修订科研考核文件，下发到各二级学院，广泛征求意见； | 2014年3月 至10月 | 陈龙溪
2.通过网络、召开座谈会等途径，收集教师对科研量化、科研奖励等政策的意见和建议；
3.把调研意见和建议统一汇总，对相关文件进行重新修改，下发到学院继续讨论；
4.根据二次讨论的意见，对相关文件进行修改，并提交院办公会讨论通过。
三 | 加强科研团队建设，启动校级科研学术团队评选工作，加强对科研团队的工作指导和定期考核，发挥学校层面组织集中攻关、团队创新的作用，增强全校组织参与重大科研项目的能力。培育形成一批有一定影响力的学术团队。倡导和支持各学院成立“博士工作室（站）”等相关研究机构。 | 1.通过调研，了解教师对团队建设的意见和建议。 | 2014年5月 至12月 | 权福军
2.依托科研项目、科研机构、学科专业多层次构建科研团队。
3.启动校级科研学术团队评选工作。
4.以科研量化为手段，对科研团队定期考核。
5.倡导、督促各学院成立“博士工作室（站）”等相关研究机构；
6.保障高层次人才的科研时间，保护高层次人才的科研热情；
7.加大科研管理队伍的培训力度，提升科研管理人员的管理工作水平。
四 | 注重对学校内涵式发展的一系列课题的研究，为学校事业发展提供智力支持和科研支撑。 | 1.争取设立高校管理相关的专项研究课题； | 2014年5月 至12月 | 权福军 | 发展规划处
2.组织关于学校内涵式发展的学术交流研讨活动。
五 | 加强督导和考核，在科研经费和科研政策上给予重点支持，提高现有省级人文社科基地和重点实验室的建设水平。 | 1.结合教育厅相关文件，对人文社科基地和重点实验室建设进行督促和考核； | 2014年3月 至12月 | 陈龙溪 | 财务处
2.以基地和实验室为依托，加快有一定影响力的学术团队建设；
3.以学术团队为主体，产出一批有较高水平的学术成果；
4.在科研经费和科研政策上给予重点支持。
六 | 启动校级人文社科基地和重点实验室建设，拟建设2个校级人文社科基地和1个校级重点实验室，为建设高水平的科研创新平台做好培育工作。 | 1.出台校级人文社科基地和重点实验室的管理规定； | 2014年5月 至12月 | 陈龙溪 | 财务处 资产管理处 实验设备管理处
2.组织申报、评选工作；
3.做好平台建设督导工作。
七 | 学校层面组织开展一批具有较高层次的学术活动，塑造提升学术品牌和学术阵地。鼓励和支持各学院结合学科专业建设和人才培养工作，自主开展丰富多彩的学术活动。 | 1.配合宣传部继续做好“山青讲坛”； | 2014年3月 至12月 | 权福军 | 宣传部
2.根据学科分类，采用科研处承办和二级学院承办相结合的方式举办“学术沙龙”；
3.“学术沙龙”不定期邀请校外学术带头人、项目评审专家学者等作专题报告；
4.对每一期的学术沙龙活动进行总结，为下一期活动举办提前做好准备；
5.联系各二级学院，对各学院举办的学术活动做好归档、备案工作。
八 | 加强科研项目前期培育，改变过去偏重项目后期经费配套的方式，着眼于强化优势、凝练特色，以项目化管理的方式，形成有重点的稳定支持和竞争性项目相结合的资源配置方式。继续实施“高层次人才科研启动基金”、“博士科研启动基金”、“学术出版基金”等培育项目。启动“山东青年政治学院科研基金项目”、“山东青年政治学院青年科研基金项目”。 | 1.继续实施“高层次人才科研启动基金”、“博士科研启动基金”、“学术出版基金”等培育项目，并在总结经验的基础上进一步完善上述项目管理规章制度和运作流程； | 2014年3月 至12月 | 权福军 | 财务处
2.启动“山东青年政治学院科研基金项目”；
3.启动“山东青年政治学院青年科研基金项目”；
4.组织广大教师积极申报校级科研基金项目，并做好指导工作；
5.对申报项目采用网络评审和会议评审相结合的方式进行科学公正的评审；
6.做好各类基金项目的管理工作，尤其是协同财务处做好经费管理。
九 | 做好国家社科基金、自然科学基金、教育部人文社科基金、省社科规划基金以及省人文社科奖等科研项目和奖项的申报工作，力争在科研立项以及科研获奖的数量、层次上均有新突破。做好各级各类科研项目的中期管理和结项工作，推动学校科研水平的提升。 | 1.重点做好国家社科基金、自然科学基金、教育部人文社科基金、省社科规划基金、省自然科学基金、省软科学基金、省教育厅等项目的申报工作； | 2014年3月 至12月 | 权福军
2.通过网页、QQ群、电话等方式，做好项目的宣传发动与组织申报工作；
3.力争在科研立项的数量、及层次上有新的突破；
4.做好各级各类科研项目多中期检查和结项工作，推动学校科研水平的提升
5.做好2014年度立项文件及科研项目档案归档工作；
6.广泛调研，分专业拓宽各类奖项的申报渠道；
7.整理与筛选去年的优秀科研成果，积极组织申报各级各类优秀科研成果评选；
8.通过校内评奖的方式，鼓励教师多出高水平的科研成果，组织教师申报高级别的奖项；
9.重点做好省人文社科奖的申报工作。
十 | 适应山东“两区一圈一带”发展战略和青少年工作的发展需求，加强与相关政府部门、共青团组织、企事业单位合作，积极争取校友支持，多方争取科研资源，推进横向课题的立项与研究，着手培育一批高水平的学术成果。 | 1.联合我校校友办公室，到相关地市、企业、机构等进行实地调研，挖掘校友资源，争取联合项目； | 2014年3月 至12月 | 权福军 | 校友联络办公室
2.依托现有的学术优势和科研平台，与各地市协同建设相关的咨询研究机构或学术团队，争取与企业、事业单位等多方合作。
3.以青少所等省级、校级科研创新平台为主体，推进横向课题的立项与研究，着手培育一批高水平的学术成果。
十一 | 依托现有的学术优势和创新平台，建设高水平咨询研究机构或学术团队，在青年工作政策咨询、社会管理、志愿服务、科学普及、文化传播等方面发挥积极作用，实现科研和社会服务的有机融合、相互促进，在社会服务方面有所作为。 | 1.联合我校校友办公室及各二级学院，到相关地市、企业、机构等进行实地调研，探索我校科研社会服务职能新思路； | 2014年3月 至12月 | 权福军 | 校友联络办公室
2.依托现有学术优势和创新平台，与各地市协同建设相关的咨询研究机构或学术团队，积极开拓多渠道、多层次的校际、校企等多方合作。
十二 | 采取多种形式开展学术道德、学术规范教育活动。 | 1.由各二级学院组织讲座，对本科学生进行学术道德规范教育； | 2014年3月 至12月 | 权福军
2.邀请校外专家、学者，对项目申报、课题研究、科研成果发表等环节中可能出现的问题以及研究技巧进行有针对性的指导；
3.借助学术沙龙，分享交流经验，提高学术道德规范水平。
十三 | 适时召开全校科研工作会议，出台《关于加强科研工作队伍建设的意见》，进一步梳理科研工作的总体思路，对学校科研工作做出系统规划和部署。 | 1.做好前期筹备工作：包括会议文件的起草、科研工作先进集体和先进个人的评选、先进事迹的整理、科研政策的文件制定等工作； | 2014年10月 | 权福军
2.组织协调会议召开时间、会议程序等；
3.对科研工作会议进行系统总结。
十四 | 落实《高等学校学术委员会规程》，加强校院两级学术组织建设，激发学术组织活力，推进教授治学，发挥学术委员会在学科专业建设、教学科研评价、师资队伍建设等方面的积极作用。 | 1.联合教务处，组织制定、修订我校学术委员会章程； | 2014年3月 至12月 | 权福军 | 教务处
2.联合教务处，切实加强校院两级学术组织建设，激发学术组织活力；
3.在日常学术管理中，切实行使校院两级学术委员会权力，推进教授治学，发挥学术委员会在学科专业建设、教学科研评价、师资队伍建设等方面的积极作用。