## Sheet1
2014年工作配档表
制表部门：组织部（盖章） 制表日期：2014年 月 日
序号 | 工作任务 | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 做好教育实践活动整改落实、建章立制工作，巩固教育实践活动成果。 | 1.建立整改落实、建章立制动态工作台帐。 | 2014.4 | 辛德军 | 各党总支、党支部 |  | 整改方案和建章立制计划，已将各责任单位工作明确。
|  | 2.按整改方案和建章立制计划，半月调度一次，督促各单位按照方案加强整改落实工作；收集汇总资料，每半月汇总上报进展情况。 | 全年 | 辛德军
|  | 3.定期召开领导小组办公室成员会议，推进各项工作。 | 全年 | 盖东华 | 各成员
二 | 开展“学习型、服务型、创新型”党组织建设，加强党员活动室建设，开展基层党建研究和工作研讨。做好党支部创新活动项目立项和验收工作。试点以专业为单位建立学生党支部。 | 1.制定党总支中心组学习制度；督促各党总支中心组开展学习；汇总有关资料。 | 全年 | 苗祥坤 | 各党总支 |  | 5月份前完成制定的制定工作。
|  | 2.深入调研各学院学生党建工作情况，分析、探讨学生党支部分设的可行性；选择建立2-3个试点单位；指导试点单位做好以专业为单位建设学生党支部建工作。 | 2014.4 | 苗祥坤 | 政法、经济、文化传播学院
|  | 3.加强党员活动室阵地建设，争取年内在条件成熟的单位建设1-2个党员活动室。 | 全年 | 苗祥坤 | 财务处、资产管理处
|  | 4.在调研基础上，结合学校党建工作实际确定研讨题目并开展研究，组织党建工作交流研讨会，确定会议交流发言人选，整理汇总成果。争取将优秀成果结集出版。 | 2014.10 | 辛德军 | 各党总支、党支部 |  | 6月份前确定题目，假期开展研究；10月份组织研讨会。
|  | 5.各单位上报去年项目总结报告和今年项目申请报告；组织专家评审、验收，确定去年项目等次和今年立项项目。为去年验收合格项目拨付资助经费。 | 2014.6 | 辛德军、苗祥坤 | 财务处 |  | “七一”前完成。
三 | 加强基层党组织领导班子建设，开展党支部书记培训和组织员业务技能培训。加强党员发展和教育管理工作，将党的基本知识教育纳入学校人才培养计划，以公共选修的方式开展入党积极分子教育培训工作。 | 1.制定党支部书记、党务工作联络员培训方案；汇编《发展党员业务规程》等培训资料；做好外请专家的联系、协调等工作；组织培训。 | 2014.4-2014.5 | 苗祥坤 | 各党总支
|  | 2.调研党的基本知识纳入学校人才培养计划；确定教学大纲；制作课件；准备师资；调研学生选课情况；做好开课前的各项准备工作。 | 2014.6 | 辛德军、苗祥坤 | 教务处 |  | 上半年做好准备工作；下半年开课。
|  | 3.确定党员教育专家报告会主题；联系、邀请校外专家；举办2次报告会。 | 2014.6、2014.11 | 苗祥坤 | 办公室 |  | 每学期组织1期。
四 | 加强二级学院党政联席会议制度的贯彻和落实，进一步明确各学院书记、院长的工作职责，完善各学院党政议事规则和决策程序，通过组织集中培训、专题研讨等形式，进一步理顺学院内部管理体制。 | 1.调研各学院党政联席会议开展情况。 | 2014.5 | 盖东华 | 各学院
|  | 2.商定二级学院书记、院长的工作职责，有针对性地制定学院党政联席会议制度培训班集中培训方案，联系校外专家；确定培训主题、重点内容与形式，组织培训。 | 2014.5 | 盖东华、马骋 | 人事处
|  | 3.指导好各二级学院开展好党政联席会议，进一步完善二级学院议事规则。 | 全年 | 盖东华 | 办公室
五 | 学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，完善干部选任机制。落实干部交流轮岗制度。完善处级干部考核指标体系建设，探索分类考核方式。做好“第一书记”帮扶工作。 | 1.组织党总支书记、组工干部学习新修订的《干部选拔任用工作条例》。 | 2014.4 | 马骋 | 人事处
|  | 2.制定学校《党政领导干部选拔任用工作实施办法》。 | 2014.5 | 盖东华 | 办公室
|  | 3.制定完善学校《干部交流轮岗制度》。 | 全年 | 盖东华
|  | 4.做好人事系统处级干部考核模块管理维护工作，做好处级干部年度考核前的技术准备工作。 | 2014.11 | 辛德军、马骋 | 人事处、教育技术中心
|  | 5.制定学校《处级干部考核实施办法》，2014年度按新办法组织考核。 | 2014.11 | 辛德军、马骋
|  | 6.定期与驻帮包村“第一书记”联系，及时了解他们思想、工作和生活状况，帮助解决一些实际困难；密切与各党总支、党支部的联系，加强对联系帮包村困难家庭工作的调度，做好服务工作。 | 全年 | 辛德军 | 各党总支、党支部
六 | 加强对青年干部的培养，积极选派干部参加上级组织的调训，组织处级干部培训班，每学期举办1场高水平专家报告，举办“山青干部讲堂”。 | 1.积极选派干部参加上级组织的调训。 | 全年 | 马骋 | 财务处
|  | 2.10月份组织1期处级干部培训班。 | 2014.10 | 马骋 | 办公室
|  | 3.会同办公室、宣传部等部门，定期举办“山青干部讲堂”。 | 2014.10 | 盖东华 | 办公室