## Sheet1
2014年工作配档表
制表部门：资产管理处 制表时间：2014年4月20日
序号 | 工作任务 |  | 具体措施 | 时间进度 | 责任人 | 配合部门 | 完成情况 | 备注
一 | 建章立制 |  | 1、实施《山东青年政治学院国有资产管理规定》，进行解读和业务专项培训。 | 5月底 | 葛 伟
|  |  | 2、制定《山东青年政治学院固定资产管理工作考核管理办法》， | 6月底 | 葛 伟
|  |  | 3、结合当下上级要求，制定《山东青年政治学院公用房屋定额配给办法》。 | 6月底 | 王 冠
二 |  | 房产管理 | 1、对东校区所有办公用房、临时工用房，会同相关部门进行彻底清查，掌握使用部门、使用人、实有面积、居住人员、所属部门等基本情况。 | 5月底 | 王 冠
|  |  | 2、会同后勤管理处对东校区浴室楼、体育看台下临时用工宿舍进行规范调整，实行有偿使用。 | 4月底 | 王 冠 | 后勤管理处
|  |  | 3、对东校区部分部门办公室，按照需要进行调整。 | 5月份 | 王 冠
|  |  | 4、会同西校区管理办公室，对西校区单身宿舍校外人员居住情况摸底建档，执行新的收费标准。 | 6月底 | 王 冠 | 西校区管理办公室
|  |  | 5、会同西校区管理办公室、人事处，对培训公寓调整居住用途进行论证，制定租赁办法。 | 6月底 | 王 冠 | 西校区管理办公室
|  |  | 6、会同西校区管理办公室，进行西校区闲置用房（办公楼西附属房、培训大教室、科技楼）制定社会招租办法。 | 5月底 | 李辉来 | 西校区管理办公室
王 冠
|  |  | 7、汇集东校区所有公共用房的基本信息。 | 6月底 | 王 冠
|  |  | 8、结合公用房屋的全面清查，对全校房屋管理施行信息化系统。 | 5月底 | 王 冠
|  |  | 9、对西校区1—6号宿舍楼内产权属学校的房屋清查摸底，调整租赁政策。 | 7月底 | 王 冠 | 西校区管理办公室
三 | 资产工作 |  | 1、按照《资产清查工作方案》要求，高质量地完成资产清查工作。 | 6月底 | 葛 伟
|  |  | 2、按照《山东青年政治学院公用房屋配给及办公用具配备（暂行）办法》，对超标准使用办公用具、多占办公用具、部门闲置办公用具、不合理占有资产等现象，按规进行清理和处理。 | 9月底 | 葛 伟
卜祥平
四 |  | 招标工作 | 1、完成2013年度，骨干学科实验设备政府采购任务。 | 4月底 | 葛 伟 | 实验设备处
|  |  | 2、会同实验设备处制定2014年中央财政实验设备的采购方案制定，并按照“政采”要求，按时完成采购工作任务。 | 12月底 | 葛 伟 | 实验设备处
|  |  | 3、会同实验设备处，做好骨干学科等“政采”、内招项目验收的相关准备工作。 | 全年 | 葛 伟 | 实验设备处
王维波
五 |  | 校办产业 | 1、做好“山东省山青科技咨询公司”开发利用等相关工作。 | 全年 | 姜 勇
|  |  | 2、完成 “济南青苑物业服务公司”的论证、组建、试运行工作任务。 | 4月底 | 姜 勇 | 相关责任部门
李辉来